[image: image1.png]AThe University of Texas
ARLINGTON.



                                              [image: image2.png]




美国德克萨斯大学—同济大学EMBA项目

2007新年校友会晚会活动初步建议方案

UTA—TJ EMBA新年校友会活动计划将于2007月1月6日PM17:00开始。

一、主办单位

UTA-TJ EMBA校友会组织及UTA-TJ EMBA在校班班委组织、UTA-TJ EMBA项目组。

二、活动主题： 

UTA-TJ EMBA校友新年晚会

三、时间与地点  

2007年1月6日。PM 17：00—22：00

可容纳150人晚餐及50—100人游戏的室内三星级标准以上的场所（12月15日前确定具体地点。）。

四、欢迎参加人员：（预估人数：100人左右）
雷星晖 
               同济大学经济与管理学院副院长

同济大学UTA-TJ EMBA 模块教授和辅导老师

UTA—TJ 上海4个班，苏州3个班所有 EMBA学员

已通过审核准备参加UTA-TJ EMBA学习的新学员

UTA-TJ EMBA项目组工作人员

五、板块安排:1月6日PM17：00—22：00 









 第一板块  签到

	嘉宾接待处

负责人：张录杰/JENNY
	学员接待处

负责人：常骋/金燕敏/郭涛

许若鹏/程健国/RAINE
	收费人员：

张录杰、程建国负责/常骋、许若鹏、金燕敏、郭涛协助

	17:00-18:00 教授和辅导老师
	16：45—18：00

上海和苏州已毕业学员

（上海在读两个班的学员按计划在17：00左右集体入场。）
	1． UTA-TJ EMBA学员交纳餐饮费RMB100元。

2． 在读学员已将费用交给本班班委，不再收取费用。

3． 教授和辅导老师不收取费用。


PS：1、校友会组织成员及UTA-EMBA项目组人员均为组织协调人员。需在现场配带工作牌，EDWARD负责制作。

2、所有组织协调人员需在PM16：45到达现场。

3、所有组织协调人员的具体职责请见第六部分。

4、苏州三个班在苏州工作的同学，由柏贵之负责与程建国协商，派车集体到达上海时间：16：45，由校方承担车费。

5、 在读两个班的同学，由校方派车集体从同济大学出发，出发时间为：16：30。EDWARD、郭涛负责派车落实。

第二板块  新年晚餐
17：30—18：30         主持人上场 介绍嘉宾及各班到达学员。 

PS：  1、主持人是：胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻

2、雷院长/校友会理事长祝词（许申/郑恭俭/程健）

3、校友会候补理事成员述职：张巍/刘绍斌/柏贵之/程建国/严峻/唐天虹

4、胡晓春为此板块的主要策划及负责人，请她在12月20日前将具体策案发给所有主持人。
第三板块  集体游戏

19:00—20:30   主持人是：胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻

PS：1，胡晓春为此板块的主要策划及负责人，请她在12月20日前将具体策案发给所有主持人。

   2，节目策划方向为：一是100位陌生人的互动，二是以班为单位的娱乐竞赛活动。







  第四板块  各班精彩节目

20：30—21：30主持人是：胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻

PS：1，胡晓春为此板块的主要策划及负责人，请她在12月20日前将具体策案发给所有主持人。

   2，在读和毕业班以班为单位，每个班现场表演一个节目，体裁不现。基本安排为：苏州三个班出一至二个节目，上海2004春季班、2004冬季班、2005秋季班、2006秋季班分别出一个节目。

第五板块  新年幸运抽奖

21：30—22：00主持人是：胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻

PS：1，胡晓春为此板块的主要策划及负责人，请她在12月20日前将具体策案发给所有主持人。

   2，奖品由校方承担费用，奖品发放可考虑两个方向：一是幸运抽奖部分（入场时每位学员在白名片上填写姓名而抽出不同级别幸运奖）；二是可设最佳表演奖、最佳创作奖和最佳参与奖等奖项（校友会人员为评委）。

第六板块  随音乐起 别旧年 迎新年 互祝福

22：00—22：30主持人是：胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻

PS：1，胡晓春为此板块的主要策划及负责人，请她在12月20日前将具体策案发给所有主持人。

六、职责分工

· 前期准备

1. 计划书（GRACE）

2. 现场第二板块至第六板块计划书，12月20日前完成，四位主持人协商执行（胡晓春负责）。

3. 铭牌制作/资料/背景（GRACE、EDWARD）

4. 通知AGENDA/报名表发放与收集/收费RMB100（常骋/程健/陈文宏/张巍/柏贵之/程建国/倪志强/RAINE、JENNY负责综合。）

5. 苏州派车（柏贵之/程建国）上海派车（EDWARD/郭涛）

6. 奖品准备（GRACE/EDWARD）

7. 节目资料与配件准备工作（胡晓春/倪志强/金燕敏/严峻）

8. 校方（院长和老师）、校友会理事及在读班班委沟通（GRACE/RAINE）

9. 场地确认（GRACE/RAINE/EDWARD）

10. 晚餐落实确认菜单/时间/人数（GRACE/RAINE/各班长提供人数）

11. 设备：音响/麦克风（GRACE/EDWARD）。

12. 签到台布置（鲜花/台卡/签到本/笔/签到名片等准备。张录杰/常骋/EDWARD/JENNY）

· 现场分工

1． 签到负责人：张录杰/RAINE。常骋、程建国、许若鹏、金燕敏、郭涛、JENNY协助。

2． 摄影：李桓/陈文宏。

3． 主持人：胡晓春负责。倪志强、金燕敏、严俊协助。

4． 音响控制与协调：EDWARD负责。程健、陈文宏协助。

5． 餐饮协调：RAINE负责。许申、许若鹏、郭涛、柏贵之、GRACE协助。

6． 各班节目落实负责人：许申、常骋/程健、金燕敏/陈文宏、胡晓春/张巍、柏贵之、程建国/倪志强、郭涛。

7． 现场布置：EDWARD负责。胡晓春、许若鹏、程健、张巍、GRACE、RAINE、JENNY协助。（现场布置人员需在16：00之前到达现场。）。

8． 现场总协调:许申、程健、程建国、GRACE。

[image: image1.png][image: image2.png]